## Sayfa1
GÖREVLER | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24
Takım içi görevlendirilmelerinin verilmesi ve organizasyonun oluşturulması | bar: 2020-02-24 to 2020-03-02
Genel tasarımın belirlenmesi | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Konfigürasyonun belirlenmesi ve güç parçalarının seçilmesi | bar: 2020-03-02 to 2020-03-16
İlk tasarımın oluşturulması | bar: 2020-03-09 to 2020-03-23
Üretim araçlarının araştırılması | bar: 2020-03-16 to 2020-04-20
İlk prototipin oluşturulması ve üretimi | bar: 2020-04-20 to 2020-05-11
Hataların belirlenmesi ve hataları düzelterek modelin geliştirilmesi | bar: 2020-05-11 to 2020-05-25
Kullanılacak yazılımın simülasyonu | bar: 2020-03-09 to 2020-05-25
İlk uçuş testlerinin yapılması | bar: 2020-05-25 to 2020-06-08
Otonom uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi | bar: 2020-05-25 to 2020-06-15
Yarışma düzenin kurulması ve yarışma testlerinin gerçekleştirilmesi | bar: 2020-06-08 to 2020-07-06
Gerekli yazılımsal ayarlamaların tamamlanması ve son ürüne ulaşma | bar: 2020-06-08 to 2020-08-03